**MAP4 ORP Kadaň**

**Fokusní skupina k evaluaci, 5. 6. 2025, Městská knihovna**

Fokusní skupina se věnovala zhodnocení průběhu místního akčního plánování a přínosům projektu pro cílové skupiny. Fokusní skupina byla facilitována evaluátorkou.

Diskutované okruhy a výstupy z fokusní skupiny:

**Co fungovalo dobře:**

* Zřizovatelé (Kadaň a Klášterec nad Ohří – samospráva a MěÚ Kadaň).
* Exkurze.
* Spolupráce škol a realizačního týmu MAP – aktivity MAP byly na míru potřebám škol.
* Vzdělávací aktivity pro pedagogy – pestrá nabídka, opět na míru potřebám škol.
* Testování pomůcek, vč. tipů na nákup nových pomůcek.
* Poradenství a konzultace k přípravě projektů škol a dotačním možnostem pro školy – činnost sdíleného koordinátora Davida Šebesty.

**Překážky při realizaci MAP:**

* Malá účast na jednáních pracovních skupin MAP.
* Pravidla nastavená ze strany ŘO OP JAK a s tím spojená velká administrativa.
* Obecně přetížení a velká administrativní náročnost spojená s projekty a vykazováním (myšleno obecně bez vazby přímo na MAP), pak už nezbývá čas a energie.
* Klášterec nad Ohří: vznik konkurenčního prostředí mezi MŠ a ZŠ kvůli přípravným třídám.

**Doporučení pro další projekt MAP:**

* Rozšířit území, kam lze jet na exkurze – více okresů, nejen sousední okres.
* Méně administrativy, např. v souvislosti s exkurzemi.
* Zachování platformy pro sdílení a potkávání se učitelů – těch, kteří mají zájem o obdobu pracovních skupin.

Zapsala: M. Hendrichová, evaluátor